## Mẫu Thiết lập ban đầu
BIỂU ĐỒ GANTT | [12 empty] | Thông Tin
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN |  | QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÍ TÀI CHÍNH |  |  |  |  | TÊN TRƯỜNG | [6 empty] | FPT Polytechnic
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN |  | Nguyễn Đức Anh |  |  |  |  | NGÀY | [6 empty] | 2024-07-04
Nhóm |  | Các con quỷ tinh nghịch
TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | GIAI ĐOẠN 1 | [20 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [20 empty] | GIAI ĐOẠN 3
[6 empty] | TUẦN 1 | [6 empty] | TUẦN 2 | [6 empty] | TUẦN 3 | [6 empty] | TUẦN 4 | [6 empty] | TUẦN 5 | [6 empty] | TUẦN 6 | [6 empty] | TUẦN 7 | [6 empty] | TUẦN 8 | [6 empty] | TUẦN 9
[6 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
Lên ý tưởng và thiết lập dự án
Lên ý tưởng | Cả nhóm | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 1 | 100%
Tạo nhóm trên Zalo và lên kế hoạch hoạt động | Đức Anh | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0 | 100%
Triển khai hoạt động nhóm, thống nhất các ý tưởng | Đức Anh | 2024-07-04 | 2024-07-06 | 2 | 100%
Lên kế hoạch chi tiết (mô tả, mục tiêu,..) cho ý tưởng được chọn | Cả nhóm | 2024-07-06 | 2024-07-08 | 2 | 100%
Dự kiến ngày bắt đầu và ngày kết thúc dự án | Cả nhóm | 2024-07-06 | 2024-07-11 | 5 | 97%
Làm Canvas, chuẩn bị bảo vệ giai đoạn 1 | Cả nhóm | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 2 | 100%
Phân chia - Triển khai cách bảo vệ giai đoạn 1 | Đức Anh | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 1 | 100%
Bảo vệ giai đoạn 1 | Cả nhóm | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 100%
Thực hiện dự án
Theo dõi, rà soát và nhận kết quả | Cả nhóm | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 9 | 100%
Tìm hiểu các cách quản lí tài chính cá nhân | Cả nhóm | 2024-07-06 | 2024-07-16 | 10 | 100%
Dự trù tổng số tiền cho dự án | Cả nhóm | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0 | 100%
Lên ý tưởng cho layout và chức năng excel | Anh, Trường | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 1 | 100%
Phân công công việc tạo layout và chức năng | Đức Anh | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 1 | 100%
Triển khai dự án | Cả nhóm | 2024-07-18 | 2024-07-24 | 6 | 95%
Kiểm thử | Hữu, Hiếu | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 0 | 100%
Hoàn thiện nội dung | Bình, Hải | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | 100%
Tối ưu hóa và kiểm tra cuối cùng | Cả nhóm | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 1 | 100%
Truyền thông, nhận xét | Cả nhóm | 2024-07-07 | 2024-07-27 | 20 | 100%
Thống kê và hoàn thiện dự án
Hoàn tất bảng đánh giá, bảng theo dõi thành viên | Cả nhóm | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | 100%
Hoàn thiện excel | Đức Anh, Trường | 2024-07-18 | 2024-07-29 | 11 | 100%
Hoàn thiện tài liệu Document | Bình, Hải | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 4 | 100%
Hoàn thiện sơ đồ Gantt | Hữu, Hiếu | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 4 | 100%
Làm Canvas, chuẩn bị bảo vệ giai đoạn 2 | Cả nhóm | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 4 | 100%
Phân chia - Triển khai cách bảo vệ GĐ2 | Đức Anh | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 3 | 100%
Bảo vệ giai đoạn 2 | Cả nhóm | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | 100%
Kiểm tra, sửa lỗi và hoàn thiện dự án | Cả nhóm | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 1 | 100%
Phân chia - Triển khai bảo vệ dự án (Bảo vệ ASM) | Đức Anh | 2024-08-09 | 2024-08-13 | 4 | 100%
Bảo vệ dự án (Bảo vệ ASM) | Cả nhóm | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | 100%